## Project Planner
Timeline
CURRENT WEEK | 6 | [8 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [6 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLANNED START | PLANNED DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | WEEKS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Project introduction | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Rl research | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Mathematical modeling | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
Implementation of one agent | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
Implementation of two agent | 6 | 2 | 0 | 0 | 50%
Neural network research | 8 | 1 | 0 | 0 | 0%
Implementation of neural network | 9 | 6 | 0 | 0 | 0%
Context summary | 12 | 2 | 0 | 0 | 0%
Workshops | 13 | 1 | 0 | 0 | 0%
Writing report | 7 | 11 | 0 | 0 | 0%
Plan final presentation | 15 | 6 | 0 | 0 | 0%
Final report | 18 | 3 | 0 | 0 | 0%